附件3-2

君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

项目名称：区级财政乡村振兴衔接资金

项目单位：君山区农业农村局

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年08月15日

君山区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 刘世谋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18773009858 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 君山区所辖镇（街道）、场 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414005 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1月起至 2021年 12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 500 |  | 实际到位资金 （万元） | 500 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 500 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 500 |  | 县市区财政 | 500 |  |  | 县市区财政 |  |  | 500 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 产业基础设施配套建设 |  |  |  | 2888500 |  | 2021.11-16#、2021.11-18#、2022.1-10#、2022.5-4# |  |  |  |  | 余额138257.55元，已安排到项目。 |  |  |
| 危房改造区级配套补助 |  |  |  | 47500 |  | 2021.10-7# |  |  |  |  |  |  |  |
| 人居环境整治（厕改） |  |  |  | 1500000 |  | 2021.10-7# |  |  |  |  |  |  |  |
| “防贫保”保费 |  |  |  | 315000 |  | 2021.10-6# |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留项目管理费 |  |  |  | 249000 |  | 2021.9-6#、2021.10-2#、2021.12-9#、2022.1-13# |  |  |  |  | 余额106437元，已安排到项目 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度目标任务，为乡村振兴政策落实、工作落实提供财政保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政保障到位，人居环境、危房改造等帮扶政策全面落实到人到户；产业基础设施不断完善，项目全如期完工；区镇村工作正常运转财力保障到位；全年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务完成。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 基建类项目 |  |  | 满足乡村振兴产业项目需要 |  | 实施产业基础设施配套基建项目13个，带动农户发展，产业增收。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2021度 |  |  | 2021年度完成 |  | 全部在年度内落实到位 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 贫困户家庭抗风险成本 |  |  | 保障到位 |  | 巩固脱贫攻坚成果，并有效提高了贫困户家庭抗风险能力。 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 贫困人口收入 |  |  | 不低于收入监测基准线6900元 |  | 贫困人口收入稳定增长，2021年建档立卡贫困人口人均年纯收入超过1万元。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 全面建成小康社会 |  |  | 不落1户不漏1人。 |  | 到人到户政策全面落实到位，全民共享发展成果。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 执政基础，治理能力 |  |  | 巩固执政基础，提高治理能力 |  | 党的执政基础更加坚实，基层治理能力得到明显提升。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 改善贫困人口人居环境。 |  |  | 住房、饮水等条件 |  | 住房、安全饮水等生活条件明显改善。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 改善贫困人口生产条件 |  |  | 水、电、路等生产条件 |  | 农田水利、交通出行等生产条件明显改善。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益人口满意度 |  |  | 不低于95% |  | ≥98% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 贫困人口满意度 |  |  | 不低于95% |  | ≥98% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 黄正洲 |  |  | 局长 |  |  |  | 君山区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 刘世谋 |  |  | 副局长 |  |  |  | 君山区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡兵 |  |  | 主任 |  |  |  | 君山区农业农村局乡村振兴服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 2021年，区级乡村振兴衔接资金500万元，项目经费的支出方向包括产业基础设施配套建设，危房改造区级配套补助，人居环境整治（厕改），“防贫保”保费，预留项目管理费。本项目为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接落实提供了充足的财政保障，产业发展等配套基础建设方面得到有力保障；贫困人口人居环境明显改善，贫困户收入稳定增长；基本公共服务日益完善，基层治理能力和管理水平明显提高，党群关系改善，党在农村的执政基础进一步巩固。 （二）项目资金使用管理情况及主要绩效情况分析 支付产业基础设施配套建设项目资金288.85万元，实施项目13个，有效改善了贫困人口生产生活条件，促进了贫困户增产增收。支付危房改造区级配套补助资金4.75万元，贫困人口“两不愁三保障”政策得到有效落实，住房保障质量水平明显提升。支付人居环境整治（厕改）资金150万元，基本公共服务日益完善，贫困人口人居环境明显改善。支付“防贫保”保费资金31.5万元，巩固脱贫攻坚成果，并有效提高了贫困户家庭抗风险能力。支付预留项目管理费24.9万元，提供了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理正常工作的财政保障。 （三）主要经验及做法、存在问题和建议 主要问题：资金投入不能完全满足基层需求。 建议：加大乡村振兴产业发展项目专项投入资金。

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。